## Planning EMF-EPAI
Projet : TVMenu
Ribeiro Da Rocha Joel | 154346 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-19 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-20 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-21 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-22 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-26 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-27 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-28 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-29 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-09 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-11 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-12 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse |  |  | Lundi 1: Férié - Pentecôte
Mise en place d'une arborescence / structure sur OneDrive (Document), mise en place d'une arborescence / structure sur GitLab, Mise en place des documents de projet (planning, journal) | Terminé | bar: Lundi 1 to Lundi 2
Comprendre la structure de la base de données fournies | Terminé | bar: Lundi 2
Création des diagrammes UML (cas d'utilisation et séquence) | Terminé | bar: Lundi 3 to Lundi 4
Mise en place de maquettes des pages (Consommateur, login et administrateur) | Terminé | bar: Lundi 4 to 2026-05-18 6
Conception | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Planifier des tests fonctionnels de l'application | Terminé | bar: 2026-05-18 7 to Mardi 1
Définir des modèles à couches côté client et serveur | Terminé | bar: Mardi 1 to Mardi 2
Conceptualiser un diagramme de classes | Terminé | bar: Mardi 2 to 2026-05-19 5
Implémentation serveur | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Créer l'arborescence des fichiers du serveur | Terminé | bar: 2026-05-19 5 to 2026-05-19 7
Mettre en place la connexion à la base de données | Terminé | bar: 2026-05-19 7 to 2026-05-19 8
Créer les points d'entrée GET pour récupérer les thèmes et les plats | Terminé | bar: Mercredi 1 to 2026-05-20 7
Lire les données depuis la base et les retourner en JSON | Terminé | bar: 2026-05-20 5 to Jeudi 2
Mettre en place le tri et l'ordre d'affichage des plats | Terminé | bar: Jeudi 1 to Jeudi 4
Mettre en place la génération de token JWT lors de la connexion | Terminé | bar: Jeudi 3 to 2026-05-21 6
Protection des points d'entrée avec vérification du token | Terminé | bar: 2026-05-21 6 to Vendredi 1
Créer les point d'entrée POST pour ajouter un plat | à faire | bar: Vendredi 2 to Vendredi 4
Créer les point d'entrée PUT/DELETE pour modifier et supprimer un plat | à faire | bar: 2026-05-22 5 to 2026-05-22 8
Implémentation client | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Créer l'arborescence des fichiers du client | à faire | bar: Mardi 1
Récupérer les données du serveur via fetch() | à faire | bar: Mardi 2 to Mardi 3
Affichage des plats et des thèmes | à faire | bar: Mardi 4 to 2026-05-26 6
Mettre en place le défilement automatique des plats avec animation | à faire | bar: 2026-05-26 7 to Mercredi 1
Mettre en place le passage automatique au thème suivant | à faire | bar: Mercredi 2 to Mercredi 3
Mettre en place le rechargement des données depuis le serveur après chaque cycle complet | à faire | bar: Mercredi 4 to 2026-05-27 5
Mise en place de la page de login avec le mot de passe | à faire | bar: 2026-05-27 6 to 2026-05-27 8
Mise en place des page administrative (suppression et modification de plats) | à faire | bar: Jeudi 1 to Jeudi 4
Mise en place de la page d'ajout de plat avec photo | à faire | bar: 2026-05-28 5 to 2026-05-28 8
Test | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Execution des test fonctionnels réaliser en amont et noter les résultats | à faire | bar: Vendredi 2 to Vendredi 4
Corriger les éventuels bug trouvés | à faire | bar: 2026-05-29 5 to 2026-05-29 8
Documentation | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Rapport | à faire | bar: 2026-05-18 8; Mardi 4; 2026-05-19 8; Mercredi 4; 2026-05-20 8; Jeudi 4; 2026-05-21 8; Vendredi 4; 2026-05-22 8; Mardi 4; 2026-05-26 8; Mercredi 4; 2026-05-27 8; Jeudi 4; 2026-05-28 8; Vendredi 4; 2026-05-29 8 to 2026-06-01 8
Journal | à faire | bar: 2026-05-18 8; 2026-05-19 8 to Mercredi 1; 2026-05-20 8; 2026-05-21 8; 2026-05-22 8; 2026-05-26 8; 2026-05-27 8; 2026-05-28 8; 2026-05-29 8; 2026-06-01 8
Visite
Discussion avec Suppérieur | à faire | bar: 2026-05-18 5; Mardi 3; 2026-05-20 5
Visite avec les experts | à faire | bar: Mercredi 3
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet

## Feuil1
Projet : TVMenu
Ribeiro Da Rocha Joel | 154346 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-19 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-20 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-21 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-22 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-05-26 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-05-27 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-05-28 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-05-29 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-09 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-11 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-12 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse |  |  | Lundi 1: Férié - Pentecôte
Comprendre la structure de la base de données fournies | à faire
Création des diagrammes UML (cas d'utilisation et séquence) | à faire
Mise en place de maquettes des pages (Consommateur, login et administrateur) | à faire
à faire
Conception | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Planifier des tests fonctionnels de l'application | à faire
Définir des modèles à couches côté client et serveur | à faire
à faire
Implémentation | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Créer l'arborescence des fichiers du serveur | à faire
Mettre en place la connexion à la base de données | à faire
Créer les points d'entrée GET pour récupérer les thèmes et les plats | à faire
Lire les données depuis la base et les retourner en JSON | à faire
Mettre en place le tri et l'ordre d'affichage des plats | à faire
Créer l'arborescence des fichiers du client | à faire
Récupérer les données du serveur via fetch() | à faire
Affichage des plats et des thèmes | à faire
Mettre en place le défilement automatique des plats avec animation | à faire
Mettre en place le passage automatique au thème suivant | à faire
Mettre en place le rechargement des données depuis le serveur après chaque cycle complet | à faire
Créer le système de connexion et générer un token JWT | à faire
Mettre en place la génération de token JWT lors de la connexion | à faire
Protection des points d'entrée avec vérification du token | à faire
Créer les point d'entrée POST/PUT/DELETE pour ajouter, modifier et supprimer un plat | à faire
Mise en place de la page de login avec le mot de passe | à faire
Mise en place des page administrative (suppression et modification de plats) | à faire
Mise en place de la page d'ajout de plat avec photo | à faire
Test | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Execution des test fonctionnels réaliser en amont et noter les résultats
Corriger les éventuels bug trouvés
Documentation | bar: Lundi 1 to 2026-05-22 8; Mardi 1 to 2026-06-01 8
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet